MONITORING

STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NA LATA 2015-2023



ANALIZA OPISOWA

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.1****Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu – możliwa strefa funkcjonalna (międzygminna), składająca się z wielu podstref *– projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego*** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta** | **PARTNERZY:**Gminy powiatu chrzanowskiego,przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne,instytucje otoczenia biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **identyfikacji i uzgodnienia potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu (możliwa strefa międzygminna), składająca się z wielu podstref *– projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego*** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.2****Planowanie przestrzenne uwzględniające tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **planowania przestrzennego uwzględniającego tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.3****Kompleksowe uzbrajanie potencjalnych terenów inwestycyjnych** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **kompleksowego uzbrajania potencjalnych terenów inwestycyjnych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.4****Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy prywatni |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **stworzenia systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.5****Rozwój promocji gospodarczej i doskonalenie standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości** |
|  |  |  |  |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy prywatni |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju promocji gospodarczej i doskonalenia standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.6****Wsparcie organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Przedsiębiorstwa, Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej lub inna instytucja otoczenia biznesu** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inwestorzy branżowi, uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe (w tym szkolnictwo zawodowe), gminy powiatu chrzanowskiego, Powiatowy Urząd Pracy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wsparcia organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.7****Rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne)** |
|  |  |  |  |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój potencjału inwestycyjnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**Inwestorzy prywatni, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczelnie wyższe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rewitalizacji terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne)** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.1****Realizacja programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Urząd Pracy,****Instytucje otoczenia biznesu** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, LGD Partnerstwo na Jurze |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **realizacji programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.2****Współpraca z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY** **Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Urząd Pracy,****Instytucje otoczenia biznesu** | **PARTNERZY:**Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i inne instytucje dysponujące funduszami zwrotnymi, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **współpracy z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.3****Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY**: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.4****Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Instytucje otoczenia biznesu** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizacji inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.1****Promocja zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Urząd Pracy** | **PARTNERZY:**Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **promocji zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.2****Systematyczne badanie i prognozowanie potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Urząd Pracy** | **PARTNERZY:**Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **systematycznego badania i prognozowania potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.3****Powołanie stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, Przedsiębiorstwa z terenu powiatu, Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **powołania stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.4****Rozwój powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, Przedsiębiorstwa z terenu powiatu, Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Powiatowa Rada Zatrudniania, Powiatowy Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.5****Promocja podejmowania nauki na kierunkach zawodowych, w tym technicznych** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, Powiatowa Rada Zatrudnienia |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **promocji podejmowania nauki na kierunkach zawodowych,** **w tym technicznych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.6****Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie,** **Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie,** **inne szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Powiatowy Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.7****Doskonalenie bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe** **w Chrzanowie,** **Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.8****Doskonalenie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych** **i kształcenia ustawicznego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe** **w Chrzanowie,** **Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych** **i kształcenia ustawicznego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.1****Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.2****Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rewitalizacji bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.3****Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy dróg powiatowych: DP 1053K od granicy** **z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.4****Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.5****Przebudowa części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Gmina Alwernia, Gmina Chrzanów |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K** **i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.6****Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Zarząd Dróg Wojewódzkich** **w Krakowie** | **PARTNERZY:**Powiat Chrzanowski, Powiat Olkuski, Gmina Bolesław, Miasto Bukowno, Gmina Trzebinia, Gmina Chrzanów |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **budowy połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.7****Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Zarząd Dróg Wojewódzkich** **w Krakowie** | **PARTNERZY:**Powiaty: chrzanowski, oświęcimski, krakowski, wadowicki;gminy powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wadowickiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **budowy połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.8****Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 1016K - kontynuacja** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:** |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przebudowy i rozbudowy ciągu DP 1016K - kontynuacja** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.9****Rewitalizacja i rozwój sieci dróg lokalnych na terenie powiatu** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Zarząd Dróg** **w Chrzanowie****Gminy Powiatu Chrzanowskiego**  | **PARTNERZY:****Inni zarządcy dróg** |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rewitalizacji i rozwoju sieci dróg lokalnych na terenie powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.10****Wspieranie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, zainteresowane samorządy województwa małopolskiego i śląskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.11****Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Przewozy Regionalne** **sp. z o.o. Oddział Małopolski,****Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna",****przewoźnicy prywatni** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **współpracy z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.12****Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Operatorzy telekomunikacyjni** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,** **m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.13****Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków** |
| **CEL STRATEGICZNY** **INTENSYFIKACJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO I WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ POWIATU** | **CEL OPERACYJNY :**Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Województwo Małopolskie** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, RZGW,inne samorządy z terenu Małopolski i Śląska |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wykorzystania gospodarczego Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.1****Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Placówki ochrony zdrowia** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, firmy i koncerny farmaceutyczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **realizacji programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.2****Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego,****Organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe,****Placówki ochrony zdrowia** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe, media |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **promocji i upowszechniania zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty) |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.3****Strategiczny rozwój placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **strategicznego rozwóju placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.4****Wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wsparcia psychologicznego dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich.**  | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.5****Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji na terenie Powiatu.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizacji i programu Ośrodków Wczesnej Interwencji** **na terenie Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.6****Podejmowanie działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych** **i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****Gminy powiatu chrzanowskiego,****Sfera biznesu** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, placówki ochrony zdrowia, instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **podejmowania działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych** **i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.7****Doskonalenie kadr ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy** **w Chrzanowie,****Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia kadry ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych** **i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.1****Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizowania i wspierania funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.2****Polityka prorodzinna, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****Gminy powiatu chrzanowskiego,****Instytucje polityki społecznej,** **w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje publiczne,organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **polityki prorodzinnej, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.3****Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego instytucje polityki społecznejw tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja, sądy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przeciwdziałania i zwalczania dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.4****Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****Służby odpowiedzialne** **za przeciwdziałanie** **i zwalczanie dysfunkcji** **w rodzinie, w tym Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej** **w Chrzanowie** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiegoinstytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja, sądy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie,****w tym przemocy.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.5****Program rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Instytucje polityki społecznej,****w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie** **w Chrzanowie,****Służby mundurowe, w tym Policja** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym, placówki oświatowe i placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, sądy |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **programu rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.6****Kompleksowa polityka senioralna, obejmująca w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****Gminy powiatu chrzanowskiego,****Instytucje polityki społecznej,****Placówki ochrony zdrowia,****Organizacje pozarządowe,****Sfera biznesu** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje publiczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **kompleksowej polityki senioralnej, obejmującej w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.7****Działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Instytucje polityki społecznej,****Placówki oświatowe,****Organizacje pozarządowe** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **animacji i integracji międzypokoleniowej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.8****Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Powiatowy Urząd Pracy,****Instytucje polityki społecznej,****Organizacje pozarządowe** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wsparcia na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.9****Doskonalenie kadr polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Instytucje polityki społecznej,****Szkoły i placówki oświatowe** | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **doskonalenia kadry polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.10****Dostosowanie oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Instytucje publiczne** | **PARTNERZY:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **dostosowania oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.11****Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Instytucje polityki społecznej,Organizacje pozarządowe,Media | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **podnoszenia świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.12****Rozwój zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie).** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Gminy powiatu chrzanowskiego | **PARTNERZY:**Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje polityki społecznej, w tym Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju zasobów mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.13****Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych** **z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Instytucje polityki społecznej,Organizacje pozarządowe,Media | **PARTNERZY:**PFRON, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **organizowania i wspierania akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.1****Współpraca samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,Gminy powiatu chrzanowskiego,Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **współpracy samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.2****Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych,Gminy powiatu chrzanowskiego,Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.3****Monitoring wizyjny centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Policja | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **monitoringu wizyjnego centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.4****Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji i innych służb z placówkami oświatowymi).** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Policja | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym placówki oświatowe, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji i innych służb z placówkami oświatowymi).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.5****Wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,Gminy powiatu chrzanowskiego | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w tym Policja, OSP, PSP |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **wspierania służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.6****Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne,Szkoły i placówki oświatowe | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **kształtowania i promocji postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.7****Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.8****Rozwój działalności oraz upowszechnianie w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.** |
| **CEL STRATEGICZNY** **WYSOKI POZIOM BEZPIECZEŃSTWA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHRZANOWSKIEGO W WYMIARZE SPOŁECZNYM, ZDROWOTNYM I PUBLICZNYM** | **CEL OPERACYJNY :**Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:**Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie | **PARTNERZY:**Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media |
| Dotyczy: Informacja w sprawie podjętych działań z zakresu **rozwoju działalności oraz upowszechniania w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty |  |  |  |
| OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia) |  |  |  |
| OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)Budżet Powiatu (kwota w zł) Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)Budżet ................................ (kwota w zł) **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.1 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, media lokalne i regionalne |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Edukacji obywatelskiej w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.2 Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, mieszkańcy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.3 Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazociągowej** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****operatorzy sieci energetycznych i gazowych** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, mieszkańcy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Rozbudowy i modernizacji sieci energetycznej i gazociągowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.4 Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Ministerstwo Środowiska ,Lasy Państwowe, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, właściciele gruntów, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu zagospodarowania terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.5 Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Partnerzy prywatni** | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, sektor gospodarczy  |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu promocji i wsparcia wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.6 Zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, Wspólnoty Mieszkaniowe, mieszkańcy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań z zakresu Zwalczania niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.7 Działania związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań związanych z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwaniem azbestu.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.1 Współpraca w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.2 Rozwój marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzanie oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowana promocja).** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, Instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzania oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowanej promocji).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.3 Współpraca z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie**  | **PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Małopolski System Informacji Turystycznej,Miasto Katowice, Miasto Kraków, LGD Partnerstwo na Jurze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie współpracy z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.4 Działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe,Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni  |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie działań na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.5 Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.6 Działania na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego ,LGD Partnerstwo na Jurze, instytucje kultury, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Działań na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.1 Rozwój i modernizacja wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działania związane z: modernizacją nawierzchni, ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,Gminy powiatu chrzanowskiego,właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju i modernizacji wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działań związanych z: modernizacją nawierzchni, ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH (m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.2 Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego,właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.3 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego**  | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe organizacje pozarządowe, kluby sportowe, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.4 Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu chrzanowskiego**  | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polski Związek Wędkarski, koła wędkarskie, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.5 Rozwój oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu, chrzanowskiego, Ośrodki Pomocy Społecznej ,Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, placówki ochrony zdrowia,  instytucje publiczne, instytucje kultury, media lokalne, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.6 Rozwój oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****LGD Partnerstwo na Jurze**  | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, szkoły i placówki oświatowe, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, instytucje publiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozwoju oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.7 Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej).** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy powiatu Chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,LGD Partnerstwo na Jurze,instytucje publiczne, instytucje kultury, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Rozbudowy i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.8 Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym).** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Partnerzy prywatni** | **PARTNERZY:** schroniska młodzieżowe, szkoły i placówki oświatowe, gospodarstwa agroturystyczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Tworzenia warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym).** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.9 Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : SKUTECZNA OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ ROZWÓJ ATRAKCYJNEJ I RÓŻNORODNEJ OFERTY SPĘDZANIA CZASU WOLNEGO DLA WZROSTU JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I PODNOSZENIA ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ POWIATU CHRZANOWSKIEGO | **CEL OPERACYJNY** **Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Gminy Powiatu Chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, partnerzy prywatni |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.1Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta** | **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiortwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe i inni partnerzy społeczni, instytucje publiczne działające na terenie powiatu chrzanowskiego |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.2****Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie** | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego , organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, wolontariusze, instytucje kultury i polityki społecznej, zrzeszenia gospodarcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.3****Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:** **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze, Urząd Marszałkowski Woj. Małopolskiego |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Upowszechniana partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.4****Doskonalenie procedur konsultacji społecznych** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:** **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie** | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Doskonalenia procedur konsultacji społecznych** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.5****Intensyfikacja współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:** **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Samorządy z terenu subregionu Małopolski Zachodniej, inne samorządy polskie, partnerskie samorządy zagraniczne, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne instytucje publiczne |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Intensyfikacji współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.6****Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:** **Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,**  | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.1****Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój e-administracji** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, operatorzy teleinformatyczni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Cyfryzacji, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój e-administracji** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.2 Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.3 Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY** **Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego** | **PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Doskonalenia kompetencji kadr administracji samorządowej** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.4****Edukacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu** |
| **CEL STRATEGICZNY** : WYSOKI POZIOM USŁUG PUBLICZNYCH I WSPÓŁPRACY SEKTOROWEJ | **CEL OPERACYJNY****Sprawność administracyjna** | **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA:****Starostwo Powiatowe w Chrzanowie** | **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Inne instytucje publiczne, instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **Proszę o podanie informacji w sprawie podjętych działań w zakresie Edukacji w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu** | **ROK 2015** | **ROK 2016** | **ROK 2017** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |  |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |  |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |  |  |