MONITORING

STRATEGII ROZWOJU POWIATU CHRZANOWSKIEGO

NA LATA 2015-2023



RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW INTERWENCJI
ZA ROK 2018

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:GOSPODARKA, EDUKACJA I RYNEK PRACY |
| **Cel strategiczny:** **Intensyfikacja rozwoju gospodarczego i wzrost atrakcyjności inwestycyjnej powiatu** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.1****Identyfikacja i uzgodnienie potencjalnych terenów pod przyszłe strefy aktywności gospodarczej w przestrzeni powiatu - możliwa strefa funkcjonalna (międzygminna), składająca się z wielu podstref *– projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego*** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego** **JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne, instytucje otoczenia biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.2****Planowanie przestrzenne uwzględniające tworzenie stref aktywności gospodarczej na obszarze powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.3****Kompleksowe uzbrajanie potencjalnych terenów inwestycyjnych**  | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inwestorzy prywatni, przedsiębiorstwa obsługujące media techniczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.4****Stworzenie systemu informacji i wizualizacji przestrzennej w zakresie promocji oferty terenów inwestycyjnych – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.5****Rozwój promocji gospodarczej i doskonalenie standardów obsługi inwestorów, w tym certyfikaty dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości**  | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, inwestorzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.6****Wsparcie organizacji skoncentrowanych obszarów współpracy branżowej, w tym klastrów, wraz z czynnikami wzmacniającymi ich rozwój (ze szczególnym uwzględnieniem sektorów rozwijających się na terenie powiatu – m.in. metalowy, antykorozyjny, chemiczny, itp.) oraz przyciąganie centrów obsługowych dla biznesu – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Przedsiębiorstwa, Agencja Rozwoju Małopolski****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inwestorzy branżowi, uczelnie wyższe, szkoły i placówki oświatowe (w tym szkolnictwo zawodowe), gminy powiatu chrzanowskiego, Powiatowy Urząd Pracy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.1.7****Rewitalizacja terenów zdegradowanych na obszarze powiatu (obszary poprzemysłowe, powydobywcze, mieszkaniowe, centra miast i miejscowości, tereny wiejskie i inne)** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój potencjału inwestycyjnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inwestorzy prywatni, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, uczelnie wyższe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.1****Realizacja programów w zakresie udzielania informacji, szkoleń oraz doradztwa dla mikro i małych przedsiębiorców oraz osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy, instytucje otoczenia biznesu****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, LGD Partnerstwo na Jurze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.2****Współpraca z instytucjami oferującymi instrumenty finansowe dla rozwoju działalności gospodarczej** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy, instytucje otoczenia biznesu****PARTNERZY:** Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego i inne instytucje dysponujące funduszami zwrotnymi, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.3****Wspieranie edukacji w zakresie przedsiębiorczości począwszy od wczesnych etapów kształcenia – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY**: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje otoczenia biznesu, przedsiębiorcy, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.2.4****Organizacja inkubatora przedsiębiorczości – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Wspieranie aktywności gospodarczej mieszkańców****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje otoczenia biznesu****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.1****Promocja zatrudnienia, w tym bieżący monitoring rynku pracy w celu skutecznego równoważenia popytu i podaży miejsc pracy** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.2****Systematyczne badanie i prognozowanie potrzeb kadrowych (zatrudnieniowych) pracodawców z terenu powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pozarządowe, Wojewódzki Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.3****Powołanie stałej płaszczyzny decyzyjnej w ramach współpracy różnych sektorów (przedsiębiorstwa, szkolnictwo zawodowe, samorząd) w zakresie szybkiego dostosowywania oferty kształcenia do zmieniających się potrzeb subregionalnego rynku pracy – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, przedsiębiorstwa z terenu powiatu, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, organizacje pracodawców, Powiatowy Urząd Pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.4****Rozwój powiatowego systemu indywidualnego doradztwa zawodowego w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (połączonego z systemem praktyk i staży zawodowych) – projekt w ramach całego obszaru funkcjonalnego powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY :****Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, przedsiębiorstwa z terenu powiatu, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudniania, Powiatowy Urząd Pracy, Ochotniczy Hufiec Pracy, Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, prywatne pośrednictwa pracy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.5****Promocja podejmowania nauki na kierunkach zawodowych, w tym technicznych** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców, Powiatowa Rada Zatrudnienia |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.6****Wspieranie kształcenia ustawicznego oraz zdobywania nowych kwalifikacji przez mieszkańców Powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowe Centrum Kształcenia Ustawicznego w Chrzanowie, Powiatowe Centrum Edukacyjne w Chrzanowie, inne szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowy Urząd Pracy, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.7****Doskonalenie bazy szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych i kształcenia ustawicznego** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.3.8****Doskonalenie kadry pedagogicznej szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu, w tym zawodowych** **i kształcenia ustawicznego** | **CEL OPERACYJNY: Aktywna polityka subregionalnego rynku pracy****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Powiatowa Rada Zatrudnienia, przedsiębiorstwa i organizacje pracodawców |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.1****Przebudowa dróg powiatowych DP 1001K, części DP 1007K i części DP 1059K na obszarze gm. Chełmek Powiatu Oświęcimskiego oraz gm. Libiąż i Chrzanów Powiatu Chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego i oświęcimskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.2****Rewitalizacja bliższego połączenia DW 781 i DW 780 na obszarze Gm. Babice i Alwernia Powiatu Chrzanowskiego z pominięciem centrum Babic poprzez przebudowę DP 1019K i DP 1020K** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.3****Przebudowa dróg powiatowych: DP 1053K od granicy z powiatem krakowskim do DW 791, a następnie DP 1051K od DW 791 do włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94 – z uwzględnieniem budowy obwodnicy miejscowości Czyżówka** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkichw Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.4****Przebudowa drogi powiatowej DP 1042K od drogi krajowej DK 79 do granicy z miastem-powiatem Jaworzno z uwzględnieniem włączenia do projektowanej drogi klasy G lub GP relacji od Węzła Byczyna na A-4 do DK 94** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.5****Przebudowa części dróg powiatowych DP 1026K, DP 1033K i DP 1036K na obszarze gmin Chrzanów i Alwernia w Powiecie Chrzanowskim** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Gmina Alwernia, Gmina Chrzanów |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.6****Budowa połączenia DK 94 (Bolesław/Olkusz) przez węzeł autostradowy Byczyna z Beskidzką Drogą Integracyjną** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie****PARTNERZY:** Powiat Chrzanowski, Powiat Olkuski, Gmina Bolesław, Miasto Bukowno, Gmina Trzebinia, Gmina Chrzanów |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.7****Budowa połączenia drogowego pomiędzy DK 28 i DK 79: Zator – Spytkowice – Alwernia – Węzeł Rudno (A-4) – Wola Filipowska** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie****PARTNERZY:** Powiaty: chrzanowski, oświęcimski, krakowski, wadowicki; gminy powiatów chrzanowskiego, oświęcimskiego, krakowskiego, wadowickiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.8****Przebudowa i rozbudowa ciągu DP 1016K - kontynuacja** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie** |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.9****Rewitalizacja i rozwój sieci dróg lokalnych na terenie powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Zarząd Dróg w Chrzanowie, Gminy Powiatu Chrzanowskiego****PARTNERZY:** Inni zarządcy dróg |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.10****Wspieranie rozwoju systemu kolei aglomeracyjnej pomiędzy metropoliami krakowską i śląską oraz rozwój systemów transportu zintegrowanego** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Województwo Małopolskie, Województwo Śląskie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, zainteresowane samorządy województwa małopolskiego i śląskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.11****Współpraca z przewoźnikami w zakresie dostosowania rozkładu jazdy zbiorowej komunikacji samochodowej i kolejowej do potrzeb mieszkańców i gości** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Przewozy Regionalne sp. z o.o. Oddział Małopolski, Związek Komunalny "Komunikacja Międzygminna", przewoźnicy prywatni****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.12****Wspieranie rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, m.in. poprzez współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi oraz rozwój kanałów technologicznych** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Operatorzy telekomunikacyjni****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, Województwo Małopolskie |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR I.4.13****Wykorzystanie gospodarcze Kanału Wiślanego Oświęcim-Kraków** | **CEL OPERACYJNY: Doskonalenie dostępności komunikacyjnej powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Województwo Małopolskie****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, RZGW, inne samorządy z terenu Małopolski i Śląska |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE, SPOŁECZNE I ZDROWOTNE MIESZKAŃCÓW |
| **Cel strategiczny: Wysoki poziom bezpieczeństwa mieszkańców powiatu chrzanowskiego w wymiarze społecznym, zdrowotnym i publicznym** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.1****Realizacja programów ochrony zdrowia oraz programów profilaktycznych.** | **CEL OPERACYJNY : Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, firmy i koncerny farmaceutyczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.2****Promocja i upowszechnianie zdrowego stylu życia przy jednoczesnym rozwoju potrzebnej do tego infrastruktury rekreacyjno-sportowej.** | **CEL OPERACYJNY: Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, w tym kluby sportowe, placówki ochrony zdrowia****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe, media |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.3****Strategiczny rozwój placówek ochrony zdrowia, w tym m.in. poprzez modernizację i rozwój bazy, rozwój i tworzenie nowych specjalizacji, wczesną diagnostykę, doposażenie placówek, wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych. Współpraca międzysektorowa w obszarze ochrony zdrowia.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.4****Wsparcie psychologiczne dla rodzin i osób dotkniętych problemem choroby własnej lub bliskich** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.5****Organizacja i program Ośrodków Wczesnej Interwencji na terenie Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.6****Podejmowanie działań dostosowawczych w kontekście starzenia się społeczeństwa, w tym rozwój całodobowych i dziennych form wsparcia (zakłady opiekuńczo-lecznicze, itp.), w szczególności poprzez współpracę z gminami i sektorem prywatnym.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, sfera biznesu****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, placówki ochrony zdrowia, instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.1.7****Doskonalenie kadr ochrony zdrowia oraz wspieranie kształcenia nowych. Promowanie specjalizacji deficytowych i odpowiadających potrzebom mieszkańców Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i zwiększenie efektywności leczenia****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Placówki ochrony zdrowia, w szczególności Szpital Powiatowy w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.1****Organizowanie i wspieranie funkcjonowania różnorodnych form pomocy społecznej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.2****Polityka prorodzinna, ukierunkowana na wspieranie i aktywizowanie rodzin oraz promowanie wartości i postaw rodzinnych, prowadzących do zachowania ciągłości pokoleń.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, instytucje publiczne,organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.3****Przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym m.in. poprzez rozwój usług interwencji kryzysowej, poradnictwa, mediacji i terapii.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego instytucje polityki społecznej w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja, sądy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.4****Doskonalenie współdziałania służb odpowiedzialnych za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym przemocy.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Służby odpowiedzialne za przeciwdziałanie i zwalczanie dysfunkcji w rodzinie, w tym Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje polityki społecznej, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, organizacje pozarządowe, służby mundurowe, w tym Policja, sądy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.5****Program rozwoju pieczy zastępczej – rodzinnej i instytucjonalnej (m.in. rodzinne domy dziecka, rodziny zastępcze, specjalistyczne placówki opiekuńczo-wychowawcze).** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, w szczególności Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, służby mundurowe, w tym Policja****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym, placówki oświatowe i placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, sądy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.6****Kompleksowa polityka senioralna, obejmująca w szczególności rozwój usług specjalistycznych, opiekuńczych i medycznych, dedykowanych osobom starszym, oraz ich aktywizację zawodową, kulturowo-społeczną i obywatelską.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje polityki społecznej, placówki ochrony zdrowia, organizacje pozarządowe, sfera biznesu****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.7****Działania z zakresu animacji i integracji międzypokoleniowej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.8****Wsparcie na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym m.in. wspieranie zatrudnienia i reintegracja osób bezrobotnych oraz szerokie wykorzystanie mechanizmu ekonomii społecznej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Powiatowy Urząd Pracy, instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.9****Doskonalenie kadr polityki społecznej oraz wspieranie i upowszechnianie/promocja kształcenia nowych (kierunki odpowiadające współczesnym wyzwaniom, a także potrzebom i zmianom struktury społecznej, np. usługi specjalistyczne, opiekuńcze i medyczne dedykowane osobom starszym, niepełnosprawnym i ich rodzinom). Dowartościowanie pracowników, zapewnienie komfortu pracy.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, w tym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie i Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.10****Dostosowanie oferty i godzin pracy (popołudniowe, weekendowe) instytucji publicznych w kontekście aktywności edukacyjnej i ekonomicznej mieszkańców/rodziców.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje publiczne****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.11****Podnoszenie świadomości społecznej odnośnie osób z niepełnosprawnością, integracja oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe, media****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego,Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.12****Rozwój zasobu mieszkań komunalnych i socjalnych na terenie Powiatu oraz intensywna edukacja społeczna dotycząca korzystania z tego typu infrastruktury (propagowanie dbałości o stan, czystość i właściwe użytkowanie).** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje polityki społecznej, w tym Ośrodki Pomocy Społecznej, organizacje pozarządowe, sfera biznesu |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.2.13****Organizowanie i wspieranie akcji informacyjno-uświadamiających dotyczących bezpieczeństwa w zakresie społecznym, współczesnych wyzwań, np. związanych z migracjami, oraz korzystania z różnorodnych form pomocy społecznej.** | **CEL OPERACYJNY: Integrująca polityka społeczna, uwzględniająca potrzeby i zmiany struktury społecznej****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Instytucje polityki społecznej, organizacje pozarządowe, media****PARTNERZY:** PFRON,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, w tym szkoły i placówki oświatowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.1****Współpraca samorządów, jednostek, instytucji i podmiotów w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, gminy powiatu chrzanowskiego, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.2****Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań i technologii, wykorzystanie systemów elektronicznych w ramach systemu bezpieczeństwa publicznego na terenie Powiatu.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Gminy powiatu chrzanowskiego, Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.3****Monitoring wizyjny centrów miast, obszarów o zwartej zabudowie (np. osiedla) i innych wrażliwych oraz monitoring mobilny w miejscach szczególnego zagrożenia o charakterze tymczasowym.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne,** **w szczególności Policja****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.4****Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym – inwestycje zwiększające bezpieczeństwo, w tym pieszych, monitoring organizacji ruchu drogowego oraz działania profilaktyczne ze szczególnym naciskiem na edukację dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa na drogach (np. współpraca Policji i innych służb z placówkami oświatowymi).** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w szczególności Policja****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, w tym placówki oświatowe, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.5****Wspieranie służb w zakresie modernizacji siedzib, doposażenia oraz doskonalenia kadr, a także wdrażania nowoczesnych rozwiązań i technologii.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Administracja rządowa,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, w tym Policja, OSP, PSP |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.6****Kształtowanie i promocja postaw właściwych w odniesieniu do sytuacji zagrożeń i kryzysowych.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne, szkoły i placówki oświatowe****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.7****Przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych (powodzie, susze, osuwiska, itp.) – właściwe zagospodarowanie przestrzeni, systemy monitoringu i wczesnego ostrzegania.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo publiczne****PARTNERZY:** Administracja rządowa,Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, MZMiUW i RZGW, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR II.3.8****Rozwój działalności oraz upowszechnianie w świadomości społecznej funkcjonowania Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie.** | **CEL OPERACYJNY :****Wsparcie systemu zarządzania bezpieczeństwem publicznym na terenie Powiatu****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie****PARTNERZY:** Administracja rządowa, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie - Wydział Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, gminy powiatu chrzanowskiego,instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, media |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:OCHRONA ŚRODOWISKA I OFERTA CZASU WOLNEGO |
| **Cel strategiczny: Skuteczna ochrona środowiska naturalnego oraz rozwój atrakcyjnej i różnorodnej oferty spędzania czasu wolnego dla wzrostu jakości życia mieszkańców i podnoszenia atrakcyjności turystycznej powiatu chrzanowskiego** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.1 Edukacja obywatelska w zakresie ochrony środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez m.in.: akcje edukacyjne, zajęcia w szkołach, kampanie informacyjne, wydarzenia sportowe i kulturalne.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, media lokalne i regionalne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.2** **Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich.** | **CEL OPERACYJNY** **Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, mieszkańcy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.3** **Rozbudowa i modernizacja sieci energetycznej i gazociągowej** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: operatorzy sieci energetycznych i gazowych****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, mieszkańcy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.4** **Zagospodarowanie terenów poprzemysłowych poprzez nadanie im nowych funkcji gospodarczych, rekreacyjnych lub przyrodniczych, w tym likwidacja pozostałości poprodukcyjnych i dzikich składowisk.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Ministerstwo Środowiska, Lasy Państwowe, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, właściciele gruntów, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.5 Działania związane z promocją i wsparciem wykorzystywania na terenie powiatu chrzanowskiego odnawialnych źródeł energii.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Partnerzy prywatni****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.6****Zwalczanie niskiej emisji w tym: termomodernizacja budynków, wymiana pieców oraz realizacja dedykowanych kampanii informacyjnych.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, Wspólnoty Mieszkaniowe, mieszkańcy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.1.7 Działania związane z utylizacją odpadów niebezpiecznych na terenie powiatu chrzanowskiego, w tym usuwanie azbestu.** | **CEL OPERACYJNY: Racjonalne użytkowanie zasobów i ochrona środowiska****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, instytucje publiczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.1** **Współpraca w zakresie wypracowania wspólnego kalendarza wydarzeń kulturalnych i sportowych na terenie powiatu chrzanowskiego oraz systemu ich promocji.** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.2** **Rozwój marki „Chrzanolandia” jako produktu turystycznego wyróżniającego powiat chrzanowski na tle województwa małopolskiego (poszerzanie oferty imprez i wydarzeń kulturalnych oraz zintegrowana promocja).** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Małopolski System Informacji Turystycznej, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.3** **Współpraca z miastem Krakowem i konurbacją śląską w zakresie realizacji wspólnych przedsięwzięć oraz uzupełniania oferty krakowskiej i śląskiej elementami oferty turystycznej powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Małopolski System Informacji Turystycznej, Miasto Katowice, Miasto Kraków, LGD Partnerstwo na Jurze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.4** **Działania na rzecz ujednolicenia systemu informacji turystycznej oraz utworzenia zintegrowanego systemu identyfikacji wizualnej na terenie powiatu chrzanowskiego.** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.5** **Rozwijanie oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych w oparciu o zasoby kulturalno-przyrodnicze (w tym m.in.: święta produktów lokalnych, wioski tematyczne, restauracja ginących zawodów) oraz poszerzanie oferty wydarzeń o ugruntowanej pozycji w regionie** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, instytucje kultury, kluby sportowe, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.2.6** **Działania na rzecz wspierania inicjatyw mieszkańców oraz rozwijania oferty wydarzeń kulturalnych i sportowych o małym zasięgu, skierowanych do lokalnej społeczności.** | **CEL OPERACYJNY: Budowa i promocja zintegrowanej oferty czasu wolnego na terenie powiatu chrzanowskiego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, LGD Partnerstwo na Jurze, instytucje kultury, kluby sportowe, Koła Gospodyń Wiejskich, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.1** **Rozwój i modernizacja wielosezonowych szlaków turystycznych i ścieżek rekreacyjnych, w tym działania związane z: modernizacją nawierzchni, ujednoliceniem systemu oznakowania, inwestycjami w obiekty małej architektury, instalacją wypożyczalni rowerów.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.2** **Rozwój i modernizacja szlaków kulturowych i ścieżek dydaktycznych, w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe powiatu chrzanowskiego** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze, Małopolski System Informacji Turystycznej, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, właściciele gruntów, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.3** **Rozbudowa i modernizacja infrastruktury rekreacyjno-sportowej** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego** **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, szkoły i placówki oświatowe, organizacje pozarządowe, kluby sportowe, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.4** **Rozwój miejsc rekreacji i wypoczynku poprzez zagospodarowanie zbiorników i cieków wodnych oraz ożywienie odcinka Wisły od Krakowa do Oświęcimia oraz Akwenu „Balaton” poprzez budowanie oferty wędkarskiej; modernizacja obiektów już istniejących.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu chrzanowskiego** **PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Polski Związek Wędkarski, koła wędkarskie, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.5** **Rozwój oferty czasu wolnego dla osób w wieku 60+ z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej oraz dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu, chrzanowskiego, Ośrodki Pomocy Społecznej, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chrzanowie, placówki ochrony zdrowia, instytucje publiczne, instytucje kultury, media lokalne, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.6** **Rozwój oferty czasu wolnego dla młodzieży z wykorzystaniem istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej, kulturalnej i edukacyjnej, w tym rozwój istniejącej infrastruktury.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: LGD Partnerstwo na Jurze** **PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, Gminy powiatu chrzanowskiego, szkoły i placówki oświatowe, Małopolski Uniwersytet dla Dzieci, instytucje publiczne, instytucje kultury, organizacje pozarządowe, partnerzy prywatni, kluby sportowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.7** **Rozbudowa i modernizacja obiektów kultury oraz poprawa ich funkcjonalności poprzez m.in. inwestycje** **w małą architekturę i wyposażenie w nowe technologie (systemy informacji elektronicznej).** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy powiatu Chrzanowskiego****PARTNERZY:** Wojewódzki Konserwator Zabytków, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, instytucje publiczne, instytucje kultury, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.8** **Tworzenie warunków dla rozwoju infrastruktury turystycznej, w tym bazy gastronomicznej i noclegowej (poprzez m.in. wykorzystanie bazy szkolnej w okresie wakacyjnym).** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Partnerzy prywatni****PARTNERZY:** schroniska młodzieżowe, szkoły i placówki oświatowe, gospodarstwa agroturystyczne, partnerzy prywatni, sektor gospodarczy |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR III.3.9** **Porządkowanie i zagospodarowanie terenów zielonych oraz dostosowanie ich do potrzeb mieszkańców na rzecz budowy oferty spędzania czasu wolnego.** | **CEL OPERACYJNY: Rozwój infrastruktury przemysłu czasu wolnego****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Gminy Powiatu Chrzanowskiego****PARTNERZY:** Lasy Państwowe, Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, LGD Partnerstwo na Jurze, partnerzy prywatni |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |
| --- |
| Obszar strategiczny:NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PUBLICZNE |
| **Cel strategiczny: Wysoki poziom usług publicznych i współpracy sektorowej** |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.1** **Powołanie i zinstytucjonalizowanie obszaru funkcjonalnego w ramach całego powiatu chrzanowskiego, jako zintegrowanej przestrzeni realizacji projektów natury gospodarczej, społecznej i infrastrukturalnej.** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Konwent Starosty Chrzanowskiego, Burmistrzów i Wójta****PARTNERZY:** Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego, przedsiębiorstwa, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, instytucje publiczne działające na terenie powiatu chrzanowskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.2****Efektywny system współpracy z sektorem pozarządowym** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, wolontariusze, instytucje kultury i polityki społecznej, zrzeszenia gospodarcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.3****Upowszechnianie partnerstwa publiczno-prywatnego i publiczno-społecznego** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.4****Doskonalenie procedur konsultacji społecznych** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.5****Intensyfikacja współpracy w wymiarze krajowym, w tym w ramach subregionu Małopolski Zachodniej oraz międzynarodowym** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Samorządy z terenu subregionu Małopolski Zachodniej, inne samorządy polskie, partnerskie samorządy zagraniczne, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.1.6****Kształtowanie, wzmacnianie i promocja aktywności obywatelskiej oraz partycypacji społecznej mieszkańców** | **CEL OPERACYJNY: Współpraca międzysamorządowa i międzysektorowa****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie,****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, przedsiębiorstwa i zrzeszenia gospodarcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.1****Cyfryzacja, rozbudowa i udostępnianie informacji instytucji publicznych na zintegrowanej platformie cyfrowej – rozwój e-administracji** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, operatorzy teleinformatyczni, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.2** **Monitorowanie i doskonalenie usług świadczonych dla klientów administracji samorządowej** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.3** **Doskonalenie kompetencji kadr administracji samorządowej** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, gminy powiatu chrzanowskiego****PARTNERZY:** Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **KIERUNEK INTERWENCJI NR IV.2.4****Edukacja w zakresie wykorzystywania rozwiązań teleinformatycznych przez mieszkańców powiatu** | **CEL OPERACYJNY: Sprawność administracyjna****JEDNOSTKA REALIZUJĄCA: Starostwo Powiatowe w Chrzanowie****PARTNERZY:** Gminy powiatu chrzanowskiego, Małopolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, inne instytucje publiczne, instytucje szkoleniowo-doradcze |
| **OPIS STANU REALIZACJI KIERUNKU INTERWENCJI (m.in.: zrealizowane przedsięwzięcia w danym roku, stopień realizacji kierunku interwencji, skuteczność zastosowanych instrumentów realizacyjnych, ocena partnerów realizacyjnych, sukcesy realizacyjne, uzyskane efekty)** |  |
| **OPIS POWSTAŁYCH TRUDNOŚCI REALIZACYJNYCH****(m.in.: problemy powstałe na etapie realizacji, opóźnienia i ich przyczyny, środki podjęte w celu przezwyciężenia trudności, rekomendacje dotyczące zmian w realizacji kierunku interwencji, możliwe usprawnienia)** |  |
| **OPIS ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA (wielkość środków finansowych wydatkowanych na realizację kierunku interwencji w danym roku, w podziale na źródła finansowania)****Budżet Powiatu (kwota w zł)** **Budżet jednostki realizującej (kwota w zł)****Budżet ................................ (kwota w zł)** **Ogółem : (kwota w zł)**  |  |